## identificacionRiesgos
Proyecto: | Mejoramiento del portal de Farmacia "Salud Económica"
Versión: | v01
[7 empty] | Objetivos que afecta |  |  |  | Tipo de | Fecha de
ID | Riesgo | Respuesta | Causa raíz | Categoría | Subcategoría | Tipo riesgo | Alcance | Cronograma | Costos | Calidad | Impacto | Identificación
FM-R01 | Sistema SAP podría no estar disponible | Debe ser generado un plan de contingencia en caso de la no disponibilidad del sistema SAP | No se posee un plan de contingencia en caso de caídas de SAP | Riesgo técnico | Tecnología | Amenaza | X | X | - | - | Directo | 2020-05-22
FM-R02 | Conectividad de soluciones con SAP podría ser ineficiente | Deben ser considerados los conectores mas actualizados posibles para garantizar una conectividad óptima con las soluciones que se conecten al sistema SAP | No se utilizan los conectores actualizados para el sistema SAP | Riesgo técnico | Procesos técnicos | Amenaza | X | X | - | - | Directo | 2020-05-22
FM-R03 | Personal a cargo del sistema SAP podría ser insuficiente | Generar un plan de capacitación que garantice una cantidad de personal suficiente para interactuar con el sistema SAP | No se planifica una cantidad de personal que interactúe con SAP | Riesgo de gestión | Dotación de recursos | Oportunidad | - | - | X | - | Directo | 2020-05-22
FM-R04 | Administrador sistema SAP podría no estar disponible | Definir horarios de operación y clientes de respaldo para cada rol asociado al sistema SAP | No se cuenta con una planificación de disponibilidad y roles | Riesgo de gestión | Dotación de recursos | Oportunidad | - | X | - | - | Indirecto | 2020-05-22
FM-R05 | Podrían existir problemas en la integración con los servicio de SAP | Valorar actividades como eventos de la cadena de intercambios, flujos de intercambio, identificación y estructura de datos para la correcta integración con SAP | No se cuenta con un plan de integración que comprenda las soluciones y el sistema SAP | Riesgo técnico | Procesos técnicos | Oportunidad | X | X | X | X | Directo | 2020-05-22
FM-R06 | Fallas de seguridad en la Api de SAP podrían comprometer la información de los clientes | Restringir el acceso a través de IP's en lista blanca | No se poseen procedimientos de seguridad asociados a la conectividad con SAP | Riesgo técnico | Seguridad | Amenaza | - | - | - | X | Directo | 2020-05-22
FM-R07 | Cliente podría no permitir acceder a los datos de ubicación | Notificación push para solicitar y/o avisar sobre las modificaciones en su experiencia con el portal | No se posee un plan alternativo en caso que el cliente no brinde sus datos de localización | Riesgo técnico | Procesos técnicos | Amenaza | - | - | - | X | Indirecto | 2020-05-22
FM-R08 | Extracción de ofertas del sistema SAP podrían ser inexactas | Generar protocolos de notificación de ofertas inexactas | No son revisadas las ofertas disponibles por el sistema SAP | Riesgo técnico | Procesos técnicos | Amenaza | - | - | - | X | Directo | 2020-05-22
FM-R09 | Región actual del cliente podría no tener ofertas disponibles | Notificación push al cliente y opción de mostrar las ofertas en sectores aledaños | No se cuenta con un plan de contingencia en caso de generar ofertas a los clientes | Riesgo comercial | Estabilidad de los clientes | Amenaza | - | - | - | X | Directo | 2020-05-22
FM-R10 | Página de venta de medicamentos podría tener productos mal expuestos | Botón de aviso de error en el producto junto a un formulario opcional | No se realizaron las pruebas de experiencia de cliente correspondiente que permitan desplegar correctamente la información de los productos | Riesgo técnico | Interfaces técnicas | Amenaza | - | - | - | X | Directo | 2020-05-22
FM-R11 | Página de venta de medicamentos podría tener problemas de actualización de stock | Notificar en el proceso de compra si el producto se encuentra disponible | Actualización de información entre la base de datos y el front del portal no se realiza en tiempo real | Riesgo técnico | Procesos técnicos | Amenaza | - | - | - | X | Directo | 2020-05-22
FM-R12 | Página de ventas de medicamentos podría perder conectividad mientras cliente esta realizando una compra | Almacenamiento de carrito de compra en caché | Zona de poca señal o desactivación de datos en el dispositivo | Riesgo técnico | Interfaces técnicas | Oportunidad | - | - | - | X | Directo | 2020-05-22
FM-R13 | Contenido de productos desplegados podría ser confuso para los clientes | Plan de asesoramiento de U/X | Construcción del portal con un plan de experiencia de usuario deficiente | Riesgo técnico | Interfaces técnicas | Amenaza | - | - | X | X | Directo | 2020-05-22
FM-R14 | Contenido de formas de pago podría ser confuso para los clientes | Plan de asesoramiento de U/X | Construcción del portal con un plan de experiencia de usuario deficiente | Riesgo técnico | Interfaces técnicas | Amenaza | - | - | X | X | Directo | 2020-05-22
FM-R15 | Despliegue de información de final de compra podría ser confusa para los clientes | Plan de asesoramiento de U/X | Construcción del portal con un plan de experiencia de usuario deficiente | Riesgo técnico | Interfaces técnicas | Amenaza | - | - | X | X | Directo | 2020-05-22
FM-R16 | Conectividad con pasarela de pagos podría perder la conexión antes de realizar el pago | Almacenamiento de carrito de compra en caché | Zona de poca señal o desactivación de datos en el dispositivo | Riesgo externo | Conectividad | Amenaza | - | - | - | X | Directo | 2020-05-22
FM-R17 | Pasarela de pagos del cliente podría no estar disponible al momento de la compra | Almacenamiento de carrito de compra en caché y notificación de disponibilidad | Falla o actualización en la rama de producción de la pasarela de pagos | Riesgo externo | Conectividad | Amenaza | - | - | - | X | Directo | 2020-05-22
FM-R18 | Visualización de despacho de productos podría estar desactualizado | Advertencia a clientes de información con desfase de tiempo | Actualización de información entre la base de datos y el front del portal no se realiza en tiempo real | Riesgo técnico | Procesos técnicos | Amenaza | - | - | - | X | Directo | 2020-05-22
FM-R19 | Servicio de transporte podría brindar un servicio deficiente | Generar los contratos necesarios con el servicio de transporte para mantener un servicio óptimo a los clientes | Ineficiencias o fallas en la operación del servicio de transporte | Riesgo comercial | Términos y condiciones contractuales | Oportunidad | - | - | - | X | Indirecto | 2020-05-22
FM-R20 | Saturación del servicio de transporte podría tener problemas de despacho de productos | Notificar al cliente sobre problemas en el tiempo de despacho de sus productos | Acontecimientos que deriven en un auge de demanda en el portal | Riesgo comercial | Estabilidad de los clientes | Oportunidad | - | - | - | X | Directo | 2020-05-22

## parametros
Escala probabilidad |  | Escala impacto |  | Ponderación del riesgo
Probabilidad | Valor | Impacto | Valor | Ponderación | Valor
Muy alta | 0.9 | Muy alto | 0.8 | Alcance | 0
Alta | 0.7 | Alto | 0.4 | Cronograma | 0
Media | 0.5 | Moderado | 0.2 | Costos | 0
Baja | 0.3 | Bajo | 0.1 | Calidad | 0
Muy baja | 0.1 | Muy bajo | 0.05

## matriz
Impacto
ID | Riesgo | Probabilidad | valor probabilidad | Alcance | Cronograma | Costos | Calidad | valor alcance | valor cronograma | valor costos | valor calidad | Puntuación alcance | Puntuación cronograma | Puntuación costos | Puntuación calidad | Valoración global | Prioridad | Tipo
FM-R05 | Podrían existir problemas en la integración con los servicio de SAP | Baja | 0.3 | Alto | Moderado | Moderado | Alto | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.36 | Alta | Oportunidad
FM-R19 | Servicio de transporte podría brindar un servicio deficiente | Media | 0.5 | - | - | - | Alto | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | Alta | Oportunidad
FM-R11 | Página de venta de medicamentos podría tener problemas de actualización de stock | Alta | 0.7 | - | - | - | Moderado | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | Moderada | Amenaza
FM-R12 | Página de ventas de medicamentos podría perder conectividad mientras cliente esta realizando una compra | Alta | 0.7 | - | - | - | Moderado | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | Moderada | Oportunidad
FM-R16 | Conectividad con pasarela de pagos podría perder la conexión antes de realizar el pago | Alta | 0.7 | - | - | - | Moderado | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | Moderada | Amenaza
FM-R17 | Pasarela de pagos del cliente podría no estar disponible al momento de la compra | Alta | 0.7 | - | - | - | Moderado | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | Moderada | Amenaza
FM-R18 | Visualización de despacho de productos podría estar desactualizado | Alta | 0.7 | - | - | - | Moderado | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | Moderada | Amenaza
FM-R02 | Conectividad de soluciones con SAP podría ser ineficiente | Media | 0.5 | Bajo | Bajo | - | - | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.1 | Moderada | Amenaza
FM-R09 | Región actual del cliente podría no tener ofertas disponibles | Media | 0.5 | - | - | - | Moderado | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | Moderada | Amenaza
FM-R08 | Extracción de ofertas del sistema SAP podrían ser inexactas | Alta | 0.7 | - | - | - | Bajo | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | Moderada | Amenaza
FM-R01 | Sistema SAP podría no estar disponible | Baja | 0.3 | Bajo | Bajo | - | - | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.06 | Moderada | Amenaza
FM-R04 | Administrador sistema SAP podría no estar disponible | Baja | 0.3 | - | Moderado | - | - | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | Moderada | Oportunidad
FM-R10 | Página de venta de medicamentos podría tener productos mal expuestos | Baja | 0.3 | - | - | - | Moderado | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | Moderada | Amenaza
FM-R07 | Cliente podría no permitir acceder a los datos de ubicación | Muy alta | 0.9 | - | - | - | Muy bajo | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.05 | Baja | Amenaza
FM-R13 | Contenido de productos desplegados podría ser confuso para los clientes | Baja | 0.3 | - | - | Muy bajo | Bajo | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0.015 | 0.03 | 0.05 | Baja | Amenaza
FM-R14 | Contenido de formas de pago podría ser confuso para los clientes | Baja | 0.3 | - | - | Muy bajo | Bajo | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0.015 | 0.03 | 0.05 | Baja | Amenaza
FM-R15 | Despliegue de información de final de compra podría ser confusa para los clientes | Baja | 0.3 | - | - | Muy bajo | Bajo | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0.015 | 0.03 | 0.05 | Baja | Amenaza
FM-R03 | Personal a cargo del sistema SAP podría ser insuficiente | Baja | 0.3 | - | - | Bajo | - | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | Baja | Oportunidad
FM-R20 | Saturación del servicio de transporte podría tener problemas de despacho de productos | Baja | 0.3 | - | - | - | Bajo | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | Baja | Oportunidad
FM-R06 | Fallas de seguridad en la Api de SAP podrían comprometer la información de los clientes | Muy baja | 0.1 | - | - | - | Moderado | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | Baja | Amenaza

## amenazas
Amenazas | [8 empty] | Mapa de calor | [5 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01
|  |  |  | Impacto |  |  |  |  | probabilidad | Amenazas
ID | Riesgo | Probabilidad | Alcance | Cronograma | Costos | Calidad | Valoración global | Prioridad | Muy alta (0,90)
FM-R11 | Página de venta de medicamentos podría tener problemas de actualización de stock | Alta | - | - | - | Moderado | 0.14 | Moderada | Alta 0,70) |  | FM-R08 | FM-R11 FM-R16 FM-R17 FM-R18 |  |  | 0.02: FM-R06; 0.05: FM-R07; 0.06: FM-R01; 0.07: FM-R08; 0.1: FM-R02; 0.14: FM-R11
FM-R16 | Conectividad con pasarela de pagos podría perder la conexión antes de realizar el pago | Alta | - | - | - | Moderado | 0.14 | Moderada | Media (0,50) |  | FM-R07 FM-R13 FM-R14 FM-R15 | FM-R02 FM-R09 |  |  | 0.05: FM-R13; 0.06: FM-R10; 0.1: FM-R09; 0.14: FM-R16
FM-R17 | Pasarela de pagos del cliente podría no estar disponible al momento de la compra | Alta | - | - | - | Moderado | 0.14 | Moderada | Baja (0,30) | FM-R06 |  | FM-R01 FM-R10 |  |  | 0.05: FM-R14; 0.14: FM-R17
FM-R18 | Visualización de despacho de productos podría estar desactualizado | Alta | - | - | - | Moderado | 0.14 | Moderada | Muy baja (0,10) | [5 empty] | 0.05: FM-R15; 0.14: FM-R18
FM-R02 | Conectividad de soluciones con SAP podría ser ineficiente | Media | Bajo | Bajo | - | - | 0.1 | Moderada |  | Muy bajo (0,05) | Bajo (0,10) | Moderado (0,20) | Alto (0,40) | Muy alto (0,80)
FM-R09 | Región actual del cliente podría no tener ofertas disponibles | Media | - | - | - | Moderado | 0.1 | Moderada
FM-R08 | Extracción de ofertas del sistema SAP podrían ser inexactas | Alta | - | - | - | Bajo | 0.07 | Moderada
FM-R01 | Sistema SAP podría no estar disponible | Baja | Bajo | Bajo | - | - | 0.06 | Moderada
FM-R10 | Página de venta de medicamentos podría tener productos mal expuestos | Baja | - | - | - | Moderado | 0.06 | Moderada
FM-R07 | Cliente podría no permitir acceder a los datos de ubicación | Muy alta | - | - | - | Muy bajo | 0.05 | Baja
FM-R13 | Contenido de productos desplegados podría ser confuso para los clientes | Baja | - | - | Muy bajo | Bajo | 0.05 | Baja
FM-R14 | Contenido de formas de pago podría ser confuso para los clientes | Baja | - | - | Muy bajo | Bajo | 0.05 | Baja
FM-R15 | Despliegue de información de final de compra podría ser confusa para los clientes | Baja | - | - | Muy bajo | Bajo | 0.05 | Baja
FM-R06 | Fallas de seguridad en la Api de SAP podrían comprometer la información de los clientes | Muy baja | - | - | - | Moderado | 0.02 | Baja
[16 empty] | FM-R06 |  |  | FM-R07 FM-R13 FM-R14 FM-R15 | FM-R01 FM-R10 | FM-R08 |  |  | FM-R02 FM-R09 |  |  |  | FM-R11 FM-R16 FM-R17 FM-R18
[15 empty] | Rangos | valor
0.01
[15 empty] | 0.02 | FM-R06
0.03
0.04
[15 empty] | 0.05 | FM-R07 FM-R13 FM-R14 FM-R15
[15 empty] | 0.06 | FM-R01 FM-R10
[15 empty] | 0.07 | FM-R08
0.08
0.09
[15 empty] | 0.1 | FM-R02 FM-R09
0.12
[15 empty] | 0.14 | FM-R11 FM-R16 FM-R17 FM-R18
0.18
0.2
0.24
0.28
0.36
0.4
0.56
0.72

## Oportunidades
Oportunidades | [8 empty] | Mapa de calor | [5 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1
|  |  |  | Impacto |  |  |  |  | probabilidad | Oportunidades
ID | Riesgo | Probabilidad | Alcance | Cronograma | Costos | Calidad | Valoración global | Prioridad | Muy alta (0,90) |  | FM-R05
FM-R05 | Podrían existir problemas en la integración con los servicio de SAP | Baja | Alto | Moderado | Moderado | Alto | 0.36 | Alta | Alta (0,70) |  |  | FM-R12 |  |  | 0.03: FM-R03; 0.06: FM-R04; 0.14: FM-R12; 0.2: FM-R19; 0.36: FM-R05
FM-R19 | Servicio de transporte podría brindar un servicio deficiente | Media | - | - | - | Alto | 0.2 | Alta | Media (0,50) |  | FM-R19 |  |  |  | 0.03: FM-R20
FM-R12 | Página de ventas de medicamentos podría perder conectividad mientras cliente esta realizando una compra | Alta | - | - | - | Moderado | 0.14 | Moderada | Baja (0,30) |  |  | FM-R04 | FM-R03 FM-R20
FM-R04 | Administrador sistema SAP podría no estar disponible | Baja | - | Moderado | - | - | 0.06 | Moderada | Muy baja (0,10)
FM-R03 | Personal a cargo del sistema SAP podría ser insuficiente | Baja | - | - | Bajo | - | 0.03 | Baja |  | Muy alto (0,80) | Alto (0,40) | Moderado (0,20) | Bajo (0,10) | Muy Bajo (0,05)
FM-R20 | Saturación del servicio de transporte podría tener problemas de despacho de productos | Baja | - | - | - | Bajo | 0.03 | Baja
[17 empty] | FM-R03 FM-R20 |  |  | FM-R04 | [7 empty] | FM-R12 | [5 empty] | FM-R19 | [15 empty] | FM-R05
[15 empty] | Rangos | valor
0.01
0.02
[15 empty] | 0.03 | FM-R03 FM-R20
0.04
0.05
[15 empty] | 0.06 | FM-R04
0.07
0.08
0.09
0.1
0.12
[15 empty] | 0.14 | FM-R12
0.18
[15 empty] | 0.2 | FM-R19
0.24
0.28
[15 empty] | 0.36 | FM-R05
0.4
0.56
0.72

## RBS
RBS
Nivel 1 | Nivel 2 | Riesgo
Riesgo de gestión | Dotación de recursos | FM-R03 Personal a cargo del sistema SAP podría ser insuficiente
FM-R04 Administrador sistema SAP podría no estar disponible
Riesgo técnico | Interfaces técnicas | FM-R10 Página de venta de medicamentos podría tener productos mal expuestos
FM-R12 Página de ventas de medicamentos podría perder conectividad mientras cliente esta realizando una compra
FM-R13 Contenido de productos desplegados podría ser confuso para los clientes
FM-R14 Contenido de formas de pago podría ser confuso para los clientes
FM-R15 Despliegue de información de final de compra podría ser confusa para los clientes
| Procesos técnicos | FM-R02 Conectividad de soluciones con SAP podría ser ineficiente
FM-R05 Podrían existir problemas en la integración con los servicio de SAP
FM-R07 Cliente podría no permitir acceder a los datos de ubicación
FM-R08 Extracción de ofertas del sistema SAP podrían ser inexactas
FM-R11 Página de venta de medicamentos podría tener problemas de actualización de stock
FM-R18 Visualización de despacho de productos podría estar desactualizado
| Seguridad | FM-R06 Fallas de seguridad en la Api de SAP podrían comprometer la información de los clientes
| Tecnología | FM-R01 Sistema SAP podría no estar disponible
Riesgo externo | Conectividad | FM-R16 Conectividad con pasarela de pagos podría perder la conexión antes de realizar el pago
FM-R17 Pasarela de pagos del cliente podría no estar disponible al momento de la compra
Riesgo comercial | Estabilidad de los clientes | FM-R09 Región actual del cliente podría no tener ofertas disponibles
FM-R20 Saturación del servicio de transporte podría tener problemas de despacho de productos
FM-R19 Servicio de transporte podría brindar un servicio deficiente

## respuestaRiesgos
Plan de respuesta
Valoración
ID | Riesgo | global | Prioridad | Dueño | Responsable | Plan de respuesta predeterminado | Estrategia de respuesta (Adaptada) | Plan de respuesta (Adaptada) | Riesgo residual | Riesgo activado | Fecha de activación
FM-R01 | Sistema SAP podría no estar disponible | 0.06 | Moderada
FM-R02 | Conectividad de soluciones con SAP podría ser ineficiente | 0.1 | Moderada
FM-R03 | Personal a cargo del sistema SAP podría ser insuficiente | 0.03 | Baja
FM-R04 | Administrador sistema SAP podría no estar disponible | 0.06 | Moderada
FM-R05 | Podrían existir problemas en la integración con los servicio de SAP | 0.36 | Alta
FM-R06 | Fallas de seguridad en la Api de SAP podrían comprometer la información de los clientes | 0.02 | Baja
FM-R07 | Cliente podría no permitir acceder a los datos de ubicación | 0.05 | Baja
FM-R08 | Extracción de ofertas del sistema SAP podrían ser inexactas | 0.07 | Moderada
FM-R09 | Región actual del cliente podría no tener ofertas disponibles | 0.1 | Moderada
FM-R10 | Página de venta de medicamentos podría tener productos mal expuestos | 0.06 | Moderada
FM-R11 | Página de venta de medicamentos podría tener problemas de actualización de stock | 0.14 | Moderada
FM-R12 | Página de ventas de medicamentos podría perder conectividad mientras cliente esta realizando una compra | 0.14 | Moderada
FM-R13 | Contenido de productos desplegados podría ser confuso para los clientes | 0.05 | Baja
FM-R14 | Contenido de formas de pago podría ser confuso para los clientes | 0.05 | Baja
FM-R15 | Despliegue de información de final de compra podría ser confusa para los clientes | 0.05 | Baja
FM-R16 | Conectividad con pasarela de pagos podría perder la conexión antes de realizar el pago | 0.14 | Moderada
FM-R17 | Pasarela de pagos del cliente podría no estar disponible al momento de la compra | 0.14 | Moderada
FM-R18 | Visualización de despacho de productos podría estar desactualizado | 0.14 | Moderada
FM-R19 | Servicio de transporte podría brindar un servicio deficiente | 0.2 | Alta
FM-R20 | Saturación del servicio de transporte podría tener problemas de despacho de productos | 0.03 | Baja