## identificacionRiesgos
Proyecto: | Intranet corporativa "Vida Sana S.A."
Versión: | v01
[7 empty] | Objetivos que afecta |  |  |  | Tipo de | Fecha de
ID | Riesgo | Respuesta | Causa raíz | Categoría | Subcategoría | Tipo riesgo | Alcance | Cronograma | Costos | Calidad | Impacto | Identificación
IN-R01 | Plazos definidos para intranet podrían ser insuficientes | Realizar ajustes al alcance y el cronograma, previa evaluación con los Stakeholders | El plan del proyecto es optimista, no refleja realmente el tiempo de implementación de la Intranet | Riesgo de gestión | Dirección de proyecto | Amenaza | X | X | X | X | Directo | 2020-04-10
IN-R02 | Intranet podría causar problemas de rendimiento en la red corporativa | Monitorear y controlar el tráfico en la red para minimizar el impacto en el flujo de información | No se consideró el aumento de tráfico al implementar un nuevo software | Riesgo técnico | Rendimiento y fiabilidad | Oportunidad | - | - | - | X | Indirecto | 2020-04-10
IN-R03 | Integración de intranet con sistemas actuales podría ser incompatible | Generar los estudios necesarios para garantizar la correcta integración entre los sistemas actuales y la intranet | No se consideró la integración de la intranet con sistemas actuales | Riesgo técnico | Tecnología | Oportunidad | X | X | X | X | Directo | 2020-04-10
IN-R04 | Implementar base de datos en la nube podría aumentar costos | Buscar el proveedor que cumpla con las necesidades del proyecto con el área de TI | No se busco el proveedor de almacenamiento idóneo | Riesgo de gestión | Dotación de recursos | Amenaza | X | - | X | - | Directo | 2020-04-10
IN-R05 | Velocidad de intranet podría ser inferior a la requerida | Realizar pruebas necesarias de velocidad que garanticen los tiempos estipulados de respuesta | No posee la infraestructura adecuada para responder a los tiempos solicitados | Riesgo técnico | Rendimiento y fiabilidad | Amenaza | - | - | - | X | Indirecto | 2020-04-10
IN-R06 | Personal técnico para mantenimiento de intranet podría ser insuficiente | Capacitar personal necesario en aspectos técnicos de intranet, para cubrir posibles incidencias | No existe el personal necesario para cubrir este ítem | Riesgo de gestión | Dotación de recursos | Oportunidad | - | X | X | X | Directo | 2020-04-10
IN-R07 | Roles de usuarios podrían estar mal definidos o incompletos | Generar un plan de manejo de roles y permisos de usuarios según área de negocio | Roles no representan los tipos de usuarios y sus funciones en el área al que pertenece | Riesgo técnico | Clasificación de roles | Amenaza | X | X | - | X | Directo | 2020-04-10
IN-R08 | Publicaciones de intranet podrían ser inconsistentes/poco claras | Generar un manual de usuario para los editores que permita claramente definir la jerarquía necesaria para la correcta consistencia de las publicaciones | Falta definir métodos de publicación a usuarios editores | Riesgo técnico | Interfaces técnicas | Oportunidad | - | - | - | X | Directo | 2020-04-10
IN-R09 | Personal con rol de editor podrían ser insuficientes | Generar capacitaciones que permitan a usuarios calificados realizar publicaciones | No se consideró la cantidad idónea de usuarios para realizar publicaciones | Riesgo de gestión | Dotación de recursos | Oportunidad | X | X | X | - | Directo | 2020-04-10
IN-R10 | Capacitación de editores podría ser deficiente/insuficiente | Generar un plan de capacitación que garantice que los usuarios editores manejen la intranet de forma correcta | Una mala entrega de requerimientos al equipo de capacitación | Riesgo de gestión | Capacitación | Oportunidad | X | X | X | X | Directo | 2020-04-13
IN-R11 | Subida de archivos a intranet podría ser muy lento | Buscar y documentar el método óptimo que permita realizar esta acción correctamente | No se planearon pruebas para subir archivos desde múltiples localizaciones | Riesgo técnico | Rendimiento y fiabilidad | Amenaza | - | - | - | X | Indirecto | 2020-04-13
IN-R12 | Complejidad de Intranet podría causar bajas en la productividad de los colaboradores | Generar pruebas de aceptación que garanticen la óptima visualización de la información en la intranet | No se realizan las pruebas suficientes antes de implantar la intranet | Riesgo de gestión | Organización | Amenaza | - | - | X | X | Directo | 2020-04-13
IN-R13 | Publicaciones masivas Podrían generar información redundante | Generar un plan de capacitación que garantice que los usuarios editores manejen la intranet de forma correcta | Los usuarios editores no siguen las pautas de publicación de contenido establecidas | Riesgo técnico | Rendimiento y fiabilidad | Amenaza | X | X | X | X | Directo | 2020-04-13
IN-R14 | Colaboradores podrían tener una resistencia al uso de la intranet | Generar un plan de comunicación que permita informar las ventajas que brinda la intranet | Mala información sobre las características de la intranet | Riesgo de gestión | Organización | Oportunidad | - | X | - | X | Directo | 2020-04-13
IN-R15 | Mal uso de las credenciales de usuario podrían causar problemas de seguridad | Generar un plan de autentificación que garantice el óptimo acceso a la Intranet | Los usuarios utilizan credenciales de forma incorrecta | Riesgo técnico | Seguridad | Amenaza | - | - | - | X | Directo | 2020-04-13

## parametros
Escala probabilidad |  | Escala impacto |  | Ponderación del riesgo
Probabilidad | Valor | Impacto | Valor | Ponderación | Valor
Muy alta | 0.9 | Muy alto | 0.8 | Alcance | 0.2
Alta | 0.7 | Alto | 0.4 | Cronograma | 0.6
Media | 0.5 | Moderado | 0.2 | Costos | 0
Baja | 0.3 | Bajo | 0.1 | Calidad | 0.2
Muy baja | 0.1 | Muy bajo | 0.05

## matriz
Impacto
ID | Riesgo | Probabilidad | valor probabilidad | Alcance | Cronograma | Costos | Calidad | valor alcance | valor cronograma | valor costos | valor calidad | Puntuación alcance | Puntuación cronograma | Puntuación costos | Puntuación calidad | Valoración global | Prioridad | Tipo
IN-R12 | Complejidad de Intranet podría causar bajas en la productividad de los colaboradores | Media | 0.5 | - | - | Alto | Muy alto | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.28 | Alta | Amenaza
IN-R13 | Publicaciones masivas Podrían generar información redundante | Alta | 0.7 | Bajo | Moderado | Bajo | Moderado | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.07 | 0.14 | 0.07 | 0.14 | 0.2 | Alta | Amenaza
IN-R03 | Integración de intranet con sistemas actuales podría ser incompatible | Alta | 0.7 | Moderado | Bajo | Bajo | Moderado | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.17 | Moderada | Oportunidad
IN-R10 | Capacitación de editores podría ser deficiente/insuficiente | Media | 0.5 | Moderado | Moderado | Bajo | Alto | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.17 | Moderada | Oportunidad
IN-R04 | Implementar base de datos en la nube podría aumentar costos | Baja | 0.3 | Moderado | - | Alto | - | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.06 | 0 | 0.12 | 0 | 0.13 | Moderada | Amenaza
IN-R06 | Personal técnico para mantenimiento de intranet podría ser insuficiente | Media | 0.5 | - | Moderado | Bajo | Moderado | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.13 | Moderada | Oportunidad
IN-R01 | Plazos definidos para intranet podrían ser insuficientes | Baja | 0.3 | Moderado | Alto | Bajo | Bajo | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | Moderada | Amenaza
IN-R07 | Roles de usuarios podrían estar mal definidos o incompletos | Alta | 0.7 | Bajo | Bajo | - | Alto | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.28 | 0.11 | Moderada | Amenaza
IN-R09 | Personal con rol de editor podrían ser insuficientes | Alta | 0.7 | Muy bajo | Bajo | Muy bajo | - | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0.035 | 0.07 | 0.035 | 0 | 0.08 | Moderada | Oportunidad
IN-R11 | Subida de archivos a intranet podría ser muy lento | Alta | 0.7 | - | - | - | Alto | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.06 | Moderada | Amenaza
IN-R05 | Velocidad de intranet podría ser inferior a la requerida | Media | 0.5 | - | - | - | Moderado | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.02 | Baja | Amenaza
IN-R14 | Colaboradores podrían tener una resistencia al uso de la intranet | Baja | 0.3 | - | Bajo | - | Bajo | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.02 | Baja | Oportunidad
IN-R02 | Intranet podría causar problemas de rendimiento en la red corporativa | Media | 0.5 | - | - | - | Bajo | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | Baja | Oportunidad
IN-R08 | Publicaciones de intranet podrían ser inconsistentes/poco claras | Alta | 0.7 | - | - | - | Bajo | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.01 | Baja | Oportunidad
IN-R15 | Mal uso de las credenciales de usuario podrían causar problemas de seguridad | Alta | 0.7 | - | - | - | Muy bajo | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.01 | Baja | Amenaza

## amenazas
Amenazas | [8 empty] | Mapa de calor | [5 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01
|  |  |  | Impacto |  |  |  |  | probabilidad | Mapa de calor por prioridad
ID | Riesgo | Probabilidad | Alcance | Cronograma | Costos | Calidad | Valoración global | Prioridad | Muy alta (0,90)
IN-R12 | Complejidad de Intranet podría causar bajas en la productividad de los colaboradores | Media | - | - | Alto | Muy alto | 0.28 | Alta | Alta 0,70) |  |  |  | IN-R12 |  | 0.01: IN-R15; 0.02: IN-R05; 0.06: IN-R11; 0.11: IN-R07; 0.12: IN-R01; 0.13: IN-R04; 0.2: IN-R13; 0.28: IN-R12
IN-R13 | Publicaciones masivas Podrían generar información redundante | Alta | Bajo | Moderado | Bajo | Moderado | 0.2 | Alta | Media (0,50) |  |  | IN-R07 | IN-R13
IN-R04 | Implementar base de datos en la nube podría aumentar costos | Baja | Moderado | - | Alto | - | 0.13 | Moderada | Baja (0,30) | IN-R05 |  | IN-R11 | IN-R01 IN-R04
IN-R01 | Plazos definidos para intranet podrían ser insuficientes | Baja | Moderado | Alto | Bajo | Bajo | 0.12 | Moderada | Muy baja (0,10) | IN-R15
IN-R07 | Roles de usuarios podrían estar mal definidos o incompletos | Alta | Bajo | Bajo | - | Alto | 0.11 | Moderada |  | Muy bajo (0,05) | Bajo (0,10) | Moderado (0,20) | Alto (0,40) | Muy alto (0,80)
IN-R11 | Subida de archivos a intranet podría ser muy lento | Alta | - | - | - | Alto | 0.06 | Moderada
IN-R05 | Velocidad de intranet podría ser inferior a la requerida | Media | - | - | - | Moderado | 0.02 | Baja
IN-R15 | Mal uso de las credenciales de usuario podrían causar problemas de seguridad | Alta | - | - | - | Muy bajo | 0.01 | Baja
[15 empty] | IN-R15 | IN-R05 |  |  |  | IN-R11 |  |  |  |  | IN-R07 | IN-R01 | IN-R04 | [6 empty] | IN-R13 | [7 empty] | IN-R12
[15 empty] | Rangos | valor
[15 empty] | 0.01 | IN-R15
[15 empty] | 0.02 | IN-R05
0.03
0.04
0.05
[15 empty] | 0.06 | IN-R11
0.07
0.08
0.09
[15 empty] | 0.1 | IN-R07
[15 empty] | 0.12 | IN-R01 IN-R04
0.14
0.18
[15 empty] | 0.2 | IN-R13
0.24
[15 empty] | 0.28 | IN-R12
0.36
0.4
0.56
0.72

## Oportunidades
Oportunidades | [8 empty] | Mapa de calor | [5 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1
|  |  |  | Impacto |  |  |  |  | probabilidad | Mapa de calor oportunidades
ID | Riesgo | Probabilidad | Alcance | Cronograma | Costos | Calidad | Valoración global | Prioridad | Muy alta (0,90)
IN-R10 | Capacitación de editores podría ser deficiente/insuficiente | Media | Moderado | Moderado | Bajo | Alto | 0.17 | Moderada | Alta (0,70) |  |  | IN-R10 IN-R03 |  |  | 0.01: IN-R08; 0.02: IN-R14; 0.08: IN-R09; 0.13: IN-R06; 0.17: IN-R10
IN-R03 | Integración de intranet con sistemas actuales podría ser incompatible | Alta | Moderado | Bajo | Bajo | Moderado | 0.17 | Moderada | Media (0,50) | [5 empty] | 0.01: IN-R02; 0.17: IN-R03
IN-R06 | Personal técnico para mantenimiento de intranet podría ser insuficiente | Media | - | Moderado | Bajo | Moderado | 0.13 | Moderada | Baja (0,30) |  | IN-R06 |  |  | IN-R14
IN-R09 | Personal con rol de editor podrían ser insuficientes | Alta | Muy bajo | Bajo | Muy bajo | - | 0.08 | Moderada | Muy baja (0,10) | IN-R09 |  |  |  | IN-R08 IN-R02
IN-R14 | Colaboradores podrían tener una resistencia al uso de la intranet | Baja | - | Bajo | - | Bajo | 0.02 | Baja |  | Muy alto (0,80) | Alto (0,40) | Moderado (0,20) | Bajo (0,10) | Muy Bajo (0,05)
IN-R08 | Publicaciones de intranet podrían ser inconsistentes/poco claras | Alta | - | - | - | Bajo | 0.01 | Baja
IN-R02 | Intranet podría causar problemas de rendimiento en la red corporativa | Media | - | - | - | Bajo | 0.01 | Baja
[15 empty] | IN-R08 IN-R02 | IN-R14 | [5 empty] | IN-R09 |  |  |  |  | IN-R06 |  |  |  | IN-R10 IN-R03
[15 empty] | Rangos | valor
[15 empty] | 0.01 | IN-R08 IN-R02
[15 empty] | 0.02 | IN-R14
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
[15 empty] | 0.08 | IN-R09
0.09
0.1
[15 empty] | 0.12 | IN-R06
[15 empty] | 0.14 | IN-R10 IN-R03
0.18
0.2
0.24
0.28
0.36
0.4
0.56
0.72

## RBS
RBS
Nivel 1 | Nivel 2 | Riesgo
Riesgo de gestión | Dirección de proyectos | IN-R01-Plazos definidos para intranet podrían ser insuficientes
| Dotación de recursos | IN-R04-Implementar base de datos en la nube podría aumentar costos
IN-R06-Personal técnico para mantenimiento de intranet podría ser insuficiente
IN-R09-Personal con rol de editor podrían ser insuficientes
| Capacitación | IN-R10-Capacitación de editores podría ser deficiente/insuficiente
| Organización | IN-R12-Complejidad de Intranet podría causar bajas en la productividad de los colaboradores
IN-R14-Colaboradores podrían tener una resistencia al uso de la intranet
Riesgo técnico | Rendimiento y fiabilidad | IN-R02-Intranet podría causar problemas de rendimiento en la red corporativa
IN-R05-Velocidad de intranet podría ser inferior a la requerida
IN-R11-Subida de archivos a intranet podría ser muy lento
IN-R13-Publicaciones masivas Podrían generar información redundante
| Tecnología | IN-R03-Integración de intranet con sistemas actuales podría ser incompatible
| Clasificación de roles | IN-R07-Roles de usuarios podrían estar mal definidos o incompletos
| Interfaces técnicas | IN-R08-Publicaciones de intranet podrían ser inconsistentes/poco claras
| Seguridad | IN-R15-Mal uso de las credenciales de usuario podrían causar problemas de seguridad

## respuestaRiesgos
Plan de respuesta
Valoración
ID | Riesgo | global | Prioridad | Dueño | Responsable | Plan de respuesta predeterminado | Estrategia de respuesta (Adaptada) | Plan de respuesta (Adaptada) | Riesgo residual | Riesgo activado | Fecha de activación
IN-R01 | Plazos definidos para intranet podrían ser insuficientes | 0.12 | Moderada
IN-R02 | Intranet podría causar problemas de rendimiento en la red corporativa | 0.01 | Baja
IN-R03 | Integración de intranet con sistemas actuales podría ser incompatible | 0.17 | Moderada
IN-R04 | Implementar base de datos en la nube podría aumentar costos | 0.13 | Moderada
IN-R05 | Velocidad de intranet podría ser inferior a la requerida | 0.02 | Baja
IN-R06 | Personal técnico para mantenimiento de intranet podría ser insuficiente | 0.13 | Moderada
IN-R07 | Roles de usuarios podrían estar mal definidos o incompletos | 0.11 | Moderada
IN-R08 | Publicaciones de intranet podrían ser inconsistentes/poco claras | 0.01 | Baja
IN-R09 | Personal con rol de editor podrían ser insuficientes | 0.08 | Moderada
IN-R10 | Capacitación de editores podría ser deficiente/insuficiente | 0.17 | Moderada
IN-R11 | Subida de archivos a intranet podría ser muy lento | 0.06 | Moderada
IN-R12 | Complejidad de Intranet podría causar bajas en la productividad de los colaboradores | 0.28 | Alta
IN-R13 | Publicaciones masivas Podrían generar información redundante | 0.2 | Alta
IN-R14 | Colaboradores podrían tener una resistencia al uso de la intranet | 0.02 | Baja
IN-R15 | Mal uso de las credenciales de usuario podrían causar problemas de seguridad | 0.01 | Baja