## identificacionRiesgos
Proyecto: | Implementación plataforma tecnológica "Vida Sana S.A."
Versión: | v01
[7 empty] | Objetivos que afecta |  |  |  | Tipo de | Fecha de
ID | Riesgo | Respuesta | Causa raíz | Categoría | Subcategoría | Tipo riesgo | Alcance | Cronograma | Costos | Calidad | Impacto | Identificación
VS-R01 | Los plazos de entrega de los proyectos podrían ser muy acotados | Generar reuniones con los stakeholders para verificar los plazos asignados a los proyectos. | Los plazos se definieron pensando en la competencia y no se tomaron en cuenta otros factores que afecten a los proyectos | Riesgo de gestión | Dirección de proyectos | Amenaza | X | X | X | - | Directo | 2020-05-18
VS-R02 | El plan de comunicación del proyecto podría ser insuficiente/incorrecto | Generar un plan de comunicaciones que permita la correcta identificación de los interesados y sus niveles de comunicación | El plan de comunicación no contempla todos los niveles de comunicación entre los involucrados | Riesgo de gestión | Comunicación | Amenaza | X | X | X | X | Directo | 2020-05-18
VS-R03 | Personal asignado a cada proyecto podría ser insuficiente | Verificar y distribuir al personal según las tareas asignadas a cada proyecto | No fue considerado el personal necesario para las actividades del proyecto | Riesgo de gestión | Dotación de recursos | Amenaza | X | X | X | X | Directo | 2020-05-18
VS-R04 | Control de cambios podría no ser gestionado adecuadamente | Monitorear las solicitudes de cambios a los subproyectos e informar a los interesados la gestión de cambios | No hay un plan de control de cambios que aborde todos los aspectos del proyecto | Riesgo de gestión | Dirección de proyectos | Amenaza | X | X | X | X | Directo | 2020-05-18
VS-R05 | Velocidad de la red corporativa podría resentirse con la implementación de las soluciones | Realizar las pruebas correspondientes con la finalidad de adaptar la red para la implementación de las soluciones | No fue realizado un estudio de impacto para verificar el soporte de la red corporativa | Riesgo técnico | Rendimiento y fiabilidad | Oportunidad | - | - | - | X | Indirecto | 2020-05-18
VS-R06 | Red corporativa podría requerir nuevas implementaciones de hardware | Generar reuniones con el área de redes para verificar los requerimientos de hardware de red necesarios para las soluciones | No fue considerado un hardware para la red que soporte la puesta en marcha del nuevo software | Riesgo técnico | Tecnología | Amenaza | - | X | X | - | Indirecto | 2020-05-18
VS-R07 | Seguridad de la red podría ser insuficiente | Generar pruebas conjuntamente con el área de redes para garantizar la seguridad de la información | No se realizaron pruebas de seguridad en la red | Riesgo técnico | Seguridad | Oportunidad | X | X | - | X | Indirecto | 2020-05-18
VS-R08 | Personal técnico a cargo de la conectividad podría ser insuficiente | Capacitar el personal del área de redes en las tecnologías asociadas a las soluciones a implementar | No fue considerado la capacitación del personal técnicos en aspecto que requiera las soluciones | Riesgo de gestión | Dotación de recursos | Oportunidad | X | X | X | - | Indirecto | 2020-05-18
VS-R09 | Servicios del proveedor de internet podrían ser insuficientes | Generar los contratos necesarios con el proveedor de internet para garantizar la entrega óptima de los servicios contratados | No se realizaron pruebas para verificar si el servicio de internet dará abasto para el nuevo software | Riesgo comercial | Términos y condiciones | Amenaza | - | - | X | X | Directo | 2020-05-18
VS-R10 | Hardware del holding podría no soportar el funcionamiento óptimo de las soluciones | Realizar las pruebas necesarias para garantizar que el hardware actual soporta las nuevas soluciones | No se consideraron los requerimientos de hardware que necesitan las soluciones a implementar | Riesgo técnico | Tecnología | Oportunidad | - | - | X | X | Directo | 2020-05-18
VS-R11 | Soluciones podrían aumentar los costos en adquirir nuevo hardware | Realizar evaluaciones para obtener el hardware requerido al mas bajo precio y de óptima calidad según los requerimientos de las soluciones | El holding cuenta con un plan de contingencia el cual cubre esta situación | Riesgo comercial | Contratos y proveedores | Oportunidad | - | X | X | - | Directo | 2020-05-18
VS-R12 | Autentificación de usuarios/clientes podría ser insegura | Deben ser utilizadas las tecnologías necesarias que garanticen la seguridad en la autentificación de los usuarios/clientes | Se confía en los métodos de autentificación que poseen las herramientas de desarrollo a utilizar en las soluciones | Riesgo técnico | Procesos técnicos | Oportunidad | - | - | - | X | Directo | 2020-05-18
VS-R13 | usuarios podrían perder la visualización de su contenido luego de autentificarse | Deben ser realizadas todas las pruebas correspondientes para evitar la perdida de contenido de los usuarios | No fueron consideradas las pruebas necesarias para evitar esta situación | Riesgo técnico | Interfaces técnicas | Amenaza | - | - | - | X | Indirecto | 2020-05-18
VS-R14 | Roles y permisos de usuarios podrían ser incongruentes | Deben ser generados todos los roles y permisos según unidad organizativa y tipos de usuarios del sistema | No se tiene definidos los roles de usuarios | Riesgo técnico | Estabilidad de los usuarios | Amenaza | - | - | - | X | Directo | 2020-05-18
VS-R15 | Visualización del contenido podría ser inexacto | Realizar pruebas con los usuarios para asegurar que el contenido es el que corresponda al tipo de usuario | No fueron consideradas las pruebas necesarias para evitar esta situación | Riesgo técnico | Estabilidad de los usuarios | Amenaza | - | - | - | X | Directo | 2020-05-18
VS-R16 | Administración de usuarios podría ser confusa | Debe ser implementado un administrador de usuarios simple y efectivo | No se considero como un ítem importante dentro del desarrollo de las soluciones | Riesgo técnico | Interfaces técnicas | Oportunidad | - | - | - | X | Directo | 2020-05-18
VS-R17 | Usuarios del sistema podrían ser eliminados | Las soluciones no deben permitir la eliminación de usuarios, tan solo deben ser inhabilitados en caso de indisponibilidad | No fue considerada esta situación en el desarrollo de las soluciones | Riesgo técnico | Procesos técnicos | Amenaza | - | - | - | X | Indirecto | 2020-05-18
VS-R18 | Usuarios podrían cambiar información libremente en su perfil | Deben ser generadas restricciones que limiten la información personal a ser editada por los usuarios | No fue considerada esta situación en el desarrollo de las soluciones | Riesgo técnico | Procesos técnicos | Amenaza | - | - | - | X | Indirecto | 2020-05-18
VS-R19 | Registrar usuarios por lotes podría traer inconvenientes de consistencia | Generar los procedimientos necesarios para la correcta definición de roles y permisos cuando se requiera ingresar usuarios por lotes a las soluciones | No fue considerada esta situación en el desarrollo de las soluciones | Riesgo técnico | Procesos técnicos | Oportunidad | X | X | - | X | Indirecto | 2020-05-18
VS-R20 | Registro de clientes podría ser confuso | Generar módulo de registro de clientes claro y conciso que evite posibles confusiones y que se adapte a todo tipo de cliente | No se realizaron las pruebas necesarias que eviten esta situación | Riesgo comercial | Estabilidad de los clientes | Amenaza | - | - | - | X | Indirecto | 2020-05-18
VS-R21 | Gestor de contraseñas podría ser ineficiente para el registro de clientes | Utilizar tecnologías seguras para la autentificación de usuarios, garantizando el correcto acceso a las soluciones por parte de los clientes | Se confía en las tecnologías que las herramientas de desarrollo poseen para la implementación de la solución | Riesgo técnico | Seguridad | Oportunidad | - | - | - | X | Directo | 2020-05-18
VS-R22 | Cliente podría no visualizar su contenido apropiadamente | Realizar las pruebas necesarias que garanticen la correcta visualización de los contenidos de los clientes | No se realizan las pruebas correspondientes o las implementadas son insuficientes | Riesgo comercial | Estabilidad de los clientes | Amenaza | - | - | - | X | Directo | 2020-05-18
VS-R23 | Servidor sharepoint podría estar mal configurado | Generar y documentar las configuraciones del servidor sharepoint que garantice la correcta comunicación con las soluciones que lo requieran | No se tienen los conocimientos necesarios para la configuración de este tipo de servidor | Riesgo técnico | Procesos técnicos | Oportunidad | X | X | X | X | Directo | 2020-05-18
VS-R24 | Servidor sharepoint podría tener problemas de disponibilidad | Configurar y documentar servidores espejo que garanticen disponibilidad de servicios de sharepoint para las soluciones | No se ha probado el servidor para el uso masivo luego de implementar el software | Riesgo técnico | Procesos técnicos | Oportunidad | - | - | - | X | Directo | 2020-05-18
VS-R25 | Personal de TI podría tener conocimientos limitados sobre sharepoint | Capacitar al personal en el uso y configuración de los servidores sharepoint para solventar posibles problemas con este servicio | El personal no posee los conocimientos sobre el servidor sharepoint | Riesgo de gestión | Capacitación | Oportunidad | - | X | X | - | Directo | 2020-05-18
VS-R26 | Subir archivos multimedia podría tener problemas de velocidad | Realizar las adecuaciones necesarias con el área de redes que permitan garantizar la velocidad en la subida de información por parte de los clientes | No se consideraron las pruebas sobre las subidas de archivos en los sistemas | Riesgo técnico | Procesos técnicos | Amenaza | - | - | - | X | Indirecto | 2020-05-18
VS-R27 | Subir archivos multimedia podría traer problemas de seguridad | Utilizar tecnología necesaria que garantice la seguridad de los archivos que suministren los clientes | No se realizan pruebas de seguridad | Riesgo técnico | Procesos técnicos | Amenaza | - | - | - | X | Indirecto | 2020-05-18
VS-R28 | Subir archivos al servidor podría causar deterioro de los datos | Utilizar tecnología necesaria que mantenga la consistencia de los archivos suministrados por los clientes | No se valida la consistencia de la información al subir al servidor | Riesgo técnico | Procesos técnicos | Amenaza | - | - | - | X | Directo | 2020-05-18
VS-R29 | Subir archivos al servidor podrían perderse los datos | Generar metodologías de respaldo de información necesaria para garantizar la subida de archivos de los clientes | No se consideran las pruebas para este ítem | Riesgo comercial | Estabilidad de los clientes | Amenaza | - | - | - | X | Directo | 2020-05-18
VS-R30 | Asistente chatvox podría no estar disponible | Generar servicio de chatvox de respaldo en caso de caídas del servicio principal que garantice la disponibilidad del asistente | No se posee un medio de soporte para el asistente de voz | Riesgo técnico | Procesos técnicos | Amenaza | - | - | - | X | Directo | 2020-05-18
VS-R31 | Agendamiento de consultas por medio de chatvox podrían ser incorrectas | Generar método de verificación de los agendamientos y su correcta disposición conjuntamente con los clientes | No son validados los agendamientos programados en el asistente de voz | Riesgo comercial | Estabilidad de los clientes | Amenaza | - | - | - | X | Directo | 2020-05-18
VS-R32 | Chatvox podría no tener respuestas correctas a consultas | Generar alternativas a todas las posibles consultas que el asistente deberá contestar, en caso de no tener alternativas configurar la derivación con un ejecutivo que atienda la consulta del cliente directamente | No son validadas las respuestas programadas en el asistente de voz | Riesgo comercial | Estabilidad de los clientes | Amenaza | - | - | - | X | Indirecto | 2020-05-18
VS-R33 | Chatvox podría tener problemas de derivación a ejecutivos | Generar las pruebas necesarias con el asistente para evitar posibles complicaciones con derivaciones a ejecutivos | No son probadas las derivaciones en el asistente de voz | Riesgo comercial | Estabilidad de los clientes | Amenaza | - | - | - | X | Indirecto | 2020-05-18
VS-R34 | Contenidos podrían visualizarse incorrectamente en los navegadores indicados | Realizar pruebas necesarias para la correcta visualización en los navegadores indicados por el Holding | No se realizan las pruebas suficientes en los navegadores indicados por el cliente | Riesgo técnico | Interfaces técnicas | Oportunidad | - | - | - | X | Directo | 2020-05-18
VS-R35 | Portales podrían ser incompatibles con versiones de sistemas operativos móviles antiguos | Garantizar el correcto funcionamiento con versiones actualizadas de los sistemas operativos moviles, incluyendo 3 versiones inferiores a la versión actual del sistema operativo en cuestión | No se realizan las pruebas necesarias que garanticen el correcto funcionamiento en los sistemas operativos móviles indicados por el cliente | Riesgo técnico | Interfaces técnicas | Oportunidad | X | X | X | X | Directo | 2020-05-18
VS-R36 | Despliegue de información podría ser deficiente en dispositivos móviles | Garantizar el correcto comportamiento responsivo de las soluciones a implementar | No se realizan las pruebas de aceptación con los usuarios en dispositivos móviles | Riesgo comercial | Estabilidad de los clientes | Oportunidad | X | X | X | X | Directo | 2020-05-18
VS-R37 | Podría haber fuga de personal encargado en el desarrollo del proyecto | Garantizar todas las condiciones para mantener el personal trabajando en el proyecto. | No se generan las condiciones óptimas de trabajo al personal, permitiendo la fuga de estos. | Riesgo de gestión | Dotación de recursos | Oportunidad | X | X | X | X | Directo | 2020-05-18

## parametros
Escala probabilidad |  | Escala impacto |  | Ponderación del riesgo
Probabilidad | Valor | Impacto | Valor | Ponderación | Valor
Muy alta | 0.9 | Muy alto | 0.8 | Alcance | 0
Alta | 0.7 | Alto | 0.4 | Cronograma | 0
Media | 0.5 | Moderado | 0.2 | Costos | 0.5
Baja | 0.3 | Bajo | 0.1 | Calidad | 0.5
Muy baja | 0.1 | Muy bajo | 0.05

## matriz
Impacto
ID | Riesgo | Probabilidad | valor probabilidad | Alcance | Cronograma | Costos | Calidad | valor alcance | valor cronograma | valor costos | valor calidad | Puntuación alcance | Puntuación cronograma | Puntuación costos | Puntuación calidad | Valoración global | Prioridad | Tipo
VS-R03 | Personal asignado a cada proyecto podría ser insuficiente | Media | 0.5 | Alto | Alto | Moderado | Moderado | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | Alta | Amenaza
VS-R04 | Control de cambios podría no ser gestionado adecuadamente | Media | 0.5 | Alto | Moderado | Bajo | Bajo | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.35 | Alta | Amenaza
VS-R01 | Los plazos de entrega de los proyectos podrían ser muy acotados | Baja | 0.3 | Alto | Alto | Alto | - | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.3 | Alta | Amenaza
VS-R35 | Portales podrían ser incompatibles con versiones de sistemas operativos móviles antiguos | Muy alta | 0.9 | Bajo | Bajo | Muy bajo | Moderado | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.09 | 0.09 | 0.045 | 0.18 | 0.29 | Alta | Oportunidad
VS-R07 | Seguridad de la red podría ser insuficiente | Alta | 0.7 | Bajo | Bajo | - | Alto | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.28 | 0.28 | Alta | Oportunidad
VS-R36 | Despliegue de información podría ser deficiente en dispositivos móviles | Alta | 0.7 | Bajo | Bajo | Muy bajo | Moderado | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.07 | 0.07 | 0.035 | 0.14 | 0.23 | Alta | Oportunidad
VS-R02 | El plan de comunicación del proyecto podría ser insuficiente/incorrecto | Baja | 0.3 | Alto | Moderado | Bajo | Bajo | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.21 | Alta | Amenaza
VS-R06 | Red corporativa podría requerir nuevas implementaciones de hardware | Media | 0.5 | - | Moderado | Alto | - | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | Alta | Amenaza
VS-R19 | Registrar usuarios por lotes podría traer inconvenientes de consistencia | Muy alta | 0.9 | Muy bajo | Bajo | - | Bajo | 0.05 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.045 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.18 | Alta | Oportunidad
VS-R08 | Personal técnico a cargo de la conectividad podría ser insuficiente | Media | 0.5 | Bajo | Bajo | Moderado | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0.15 | Moderada | Oportunidad
VS-R05 | Velocidad de la red corporativa podría resentirse con la implementación de las soluciones | Alta | 0.7 | - | - | - | Alto | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.14 | Moderada | Oportunidad
VS-R27 | Subir archivos multimedia podría traer problemas de seguridad | Alta | 0.7 | - | - | - | Alto | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.14 | Moderada | Amenaza
VS-R10 | Hardware del holding podría no soportar el funcionamiento óptimo de las soluciones | Media | 0.5 | - | - | Bajo | Alto | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.05 | 0.2 | 0.13 | Moderada | Oportunidad
VS-R29 | Subir archivos al servidor podrían perderse los datos | Baja | 0.3 | - | - | - | Muy alto | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.12 | Moderada | Amenaza
VS-R37 | Podría haber fuga de personal encargado en el desarrollo del proyecto | Baja | 0.3 | Moderado | Bajo | Bajo | Muy bajo | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.015 | 0.11 | Moderada | Oportunidad
VS-R12 | Autentificación de usuarios/clientes podría ser insegura | Media | 0.5 | - | - | - | Alto | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | Moderada | Oportunidad
VS-R09 | Servicios del proveedor de internet podrían ser insuficientes | Baja | 0.3 | - | - | Moderado | Alto | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.06 | 0.12 | 0.09 | Moderada | Amenaza
VS-R23 | Servidor sharepoint podría estar mal configurado | Baja | 0.3 | Muy bajo | Bajo | Bajo | Moderado | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | Moderada | Oportunidad
VS-R11 | Soluciones podrían aumentar los costos en adquirir nuevo hardware | Media | 0.5 | - | Bajo | Bajo | - | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.08 | Moderada | Oportunidad
VS-R24 | Servidor sharepoint podría tener problemas de disponibilidad | Alta | 0.7 | - | - | - | Moderado | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.07 | Moderada | Oportunidad
VS-R26 | Subir archivos multimedia podría tener problemas de velocidad | Alta | 0.7 | - | - | - | Moderado | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.07 | Moderada | Amenaza
VS-R28 | Subir archivos al servidor podría causar deterioro de los datos | Alta | 0.7 | - | - | - | Moderado | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.07 | Moderada | Amenaza
VS-R30 | Asistente chatvox podría no estar disponible | Alta | 0.7 | - | - | - | Moderado | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.07 | Moderada | Amenaza
VS-R33 | Chatvox podría tener problemas de derivación a ejecutivos | Alta | 0.7 | - | - | - | Moderado | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.07 | Moderada | Amenaza
VS-R31 | Agendamiento de consultas por medio de chatvox podrían ser incorrectas | Baja | 0.3 | - | - | - | Alto | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.06 | Moderada | Amenaza
VS-R21 | Gestor de contraseñas podría ser ineficiente para el registro de clientes | Media | 0.5 | - | - | - | Moderado | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 | Baja | Oportunidad
VS-R25 | Personal de TI podría tener conocimientos limitados sobre sharepoint | Media | 0.5 | - | Muy bajo | Bajo | - | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0.025 | 0.05 | 0 | 0.05 | Baja | Oportunidad
VS-R32 | Chatvox podría no tener respuestas correctas a consultas | Media | 0.5 | - | - | - | Moderado | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 | Baja | Amenaza
VS-R14 | Roles y permisos de usuarios podrían ser incongruentes | Alta | 0.7 | - | - | - | Bajo | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.04 | Baja | Amenaza
VS-R34 | Contenidos podrían visualizarse incorrectamente en los navegadores indicados | Alta | 0.7 | - | - | - | Bajo | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.04 | Baja | Oportunidad
VS-R13 | usuarios podrían perder la visualización de su contenido luego de autentificarse | Baja | 0.3 | - | - | - | Moderado | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 | Baja | Amenaza
VS-R15 | Visualización del contenido podría ser inexacto | Media | 0.5 | - | - | - | Bajo | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 | Baja | Amenaza
VS-R20 | Registro de clientes podría ser confuso | Baja | 0.3 | - | - | - | Moderado | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 | Baja | Amenaza
VS-R22 | Cliente podría no visualizar su contenido apropiadamente | Media | 0.5 | - | - | - | Bajo | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 | Baja | Amenaza
VS-R18 | Usuarios podrían cambiar información libremente en su perfil | Alta | 0.7 | - | - | - | Muy bajo | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.02 | Baja | Amenaza
VS-R16 | Administración de usuarios podría ser confusa | Media | 0.5 | - | - | - | Muy bajo | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.01 | Baja | Oportunidad
VS-R17 | Usuarios del sistema podrían ser eliminados | Muy baja | 0.1 | - | - | - | Moderado | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | Baja | Amenaza

## amenazas
Amenazas | [8 empty] | Mapa de calor | [5 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01
|  |  |  | Impacto |  |  |  |  | probabilidad | Mapa de calor por prioridad
ID | Riesgo | Probabilidad | Alcance | Cronograma | Costos | Calidad | Valoración global | Prioridad | Muy alta (0,90) |  | VS-R09
VS-R03 | Personal asignado a cada proyecto podría ser insuficiente | Media | Alto | Alto | Moderado | Moderado | 0.5 | Alta | Alta 0,70) |  | VS-R26 VS-R28 VS-R30 VS-R33 | VS-R27 | VS-R01 VS-R04 |  | 0.01: VS-R17; 0.02: VS-R18; 0.03: VS-R13; 0.04: VS-R14; 0.05: VS-R32; 0.06: VS-R31; 0.07: VS-R26; 0.09: VS-R09; 0.12: VS-R29; 0.14: VS-R27; 0.2: VS-R06; 0.21: VS-R02; 0.3: VS-R01; 0.35: VS-R04; 0.5: VS-R03
VS-R04 | Control de cambios podría no ser gestionado adecuadamente | Media | Alto | Moderado | Bajo | Bajo | 0.35 | Alta | Media (0,50) |  | VS-R32 |  | VS-R06 VS-R02 | VS-R03 | 0.03: VS-R15; 0.07: VS-R28
VS-R01 | Los plazos de entrega de los proyectos podrían ser muy acotados | Baja | Alto | Alto | Alto | - | 0.3 | Alta | Baja (0,30) | VS-R18 | VS-R13 VS-R15 VS-R20 VS-R22 | VS-R31 | VS-R29 |  | 0.03: VS-R20; 0.07: VS-R30
VS-R02 | El plan de comunicación del proyecto podría ser insuficiente/incorrecto | Baja | Alto | Moderado | Bajo | Bajo | 0.21 | Alta | Muy baja (0,10) | VS-R17 |  |  | VS-R14 |  | 0.03: VS-R22; 0.07: VS-R33
VS-R06 | Red corporativa podría requerir nuevas implementaciones de hardware | Media | - | Moderado | Alto | - | 0.2 | Alta |  | Muy bajo (0,05) | Bajo (0,10) | Moderado (0,20) | Alto (0,40) | Muy alto (0,80)
VS-R27 | Subir archivos multimedia podría traer problemas de seguridad | Alta | - | - | - | Alto | 0.14 | Moderada
VS-R29 | Subir archivos al servidor podrían perderse los datos | Baja | - | - | - | Muy alto | 0.12 | Moderada
VS-R09 | Servicios del proveedor de internet podrían ser insuficientes | Baja | - | - | Moderado | Alto | 0.09 | Moderada
VS-R26 | Subir archivos multimedia podría tener problemas de velocidad | Alta | - | - | - | Moderado | 0.07 | Moderada
VS-R28 | Subir archivos al servidor podría causar deterioro de los datos | Alta | - | - | - | Moderado | 0.07 | Moderada
VS-R30 | Asistente chatvox podría no estar disponible | Alta | - | - | - | Moderado | 0.07 | Moderada
VS-R33 | Chatvox podría tener problemas de derivación a ejecutivos | Alta | - | - | - | Moderado | 0.07 | Moderada
VS-R31 | Agendamiento de consultas por medio de chatvox podrían ser incorrectas | Baja | - | - | - | Alto | 0.06 | Moderada
VS-R32 | Chatvox podría no tener respuestas correctas a consultas | Media | - | - | - | Moderado | 0.05 | Baja
VS-R14 | Roles y permisos de usuarios podrían ser incongruentes | Alta | - | - | - | Bajo | 0.04 | Baja
VS-R13 | usuarios podrían perder la visualización de su contenido luego de autentificarse | Baja | - | - | - | Moderado | 0.03 | Baja
VS-R15 | Visualización del contenido podría ser inexacto | Media | - | - | - | Bajo | 0.03 | Baja
VS-R20 | Registro de clientes podría ser confuso | Baja | - | - | - | Moderado | 0.03 | Baja
VS-R22 | Cliente podría no visualizar su contenido apropiadamente | Media | - | - | - | Bajo | 0.03 | Baja
VS-R18 | Usuarios podrían cambiar información libremente en su perfil | Alta | - | - | - | Muy bajo | 0.02 | Baja
VS-R17 | Usuarios del sistema podrían ser eliminados | Muy baja | - | - | - | Moderado | 0.01 | Baja
[15 empty] | VS-R17 | VS-R18 | VS-R13 VS-R15 VS-R20 VS-R22 | VS-R14 | VS-R32 | VS-R31 | VS-R26 VS-R28 VS-R30 VS-R33 |  | VS-R09 |  |  | VS-R29 |  | VS-R27 | [5 empty] | VS-R06 | VS-R02 | [8 empty] | VS-R01 |  |  |  |  | VS-R04 | [14 empty] | VS-R03
[15 empty] | Rangos | valor
[15 empty] | 0.01 | VS-R17
[15 empty] | 0.02 | VS-R18
[15 empty] | 0.03 | VS-R13 VS-R15 VS-R20 VS-R22
[15 empty] | 0.04 | VS-R14
[15 empty] | 0.05 | VS-R32
[15 empty] | 0.06 | VS-R31
[15 empty] | 0.07 | VS-R26 VS-R28 VS-R30 VS-R33
0.08
[15 empty] | 0.09 | VS-R09
0.1
[15 empty] | 0.12 | VS-R29
[15 empty] | 0.14 | VS-R27
0.18
[15 empty] | 0.2 | VS-R06 VS-R02
0.24
[15 empty] | 0.28 | VS-R01 VS-R04
0.36
[15 empty] | 0.4 | VS-R03
0.56
0.72

## Oportunidades
Oportunidades | [8 empty] | Mapa de calor | [5 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1
|  |  |  | Impacto |  |  |  |  | probabilidad | Mapa de calor oportunidades
ID | Riesgo | Probabilidad | Alcance | Cronograma | Costos | Calidad | Valoración global | Prioridad | Muy alta (0,90) |  |  | VS-R19 | VS-R23
VS-R35 | Portales podrían ser incompatibles con versiones de sistemas operativos móviles antiguos | Muy alta | Bajo | Bajo | Muy bajo | Moderado | 0.29 | Alta | Alta (0,70) |  | VS-R07 VS-R35 | VS-R05 VS-R08 | VS-R24 | VS-R34 | 0.01: VS-R16; 0.04: VS-R34; 0.05: VS-R21; 0.07: VS-R24; 0.08: VS-R11; 0.09: VS-R23; 0.1: VS-R12; 0.11: VS-R37; 0.13: VS-R10; 0.14: VS-R05; 0.15: VS-R08; 0.18: VS-R19; 0.23: VS-R36; 0.28: VS-R07; 0.29: VS-R35
VS-R07 | Seguridad de la red podría ser insuficiente | Alta | Bajo | Bajo | - | Alto | 0.28 | Alta | Media (0,50) |  | VS-R36 | VS-R12 VS-R37 | VS-R21 VS-R25 |  | 0.05: VS-R25
VS-R36 | Despliegue de información podría ser deficiente en dispositivos móviles | Alta | Bajo | Bajo | Muy bajo | Moderado | 0.23 | Alta | Baja (0,30) |  | VS-R10
VS-R19 | Registrar usuarios por lotes podría traer inconvenientes de consistencia | Muy alta | Muy bajo | Bajo | - | Bajo | 0.18 | Alta | Muy baja (0,10) | VS-R11 |  |  |  | VS-R16
VS-R08 | Personal técnico a cargo de la conectividad podría ser insuficiente | Media | Bajo | Bajo | Moderado | - | 0.15 | Moderada |  | Muy alto (0,80) | Alto (0,40) | Moderado (0,20) | Bajo (0,10) | Muy Bajo (0,05)
VS-R05 | Velocidad de la red corporativa podría resentirse con la implementación de las soluciones | Alta | - | - | - | Alto | 0.14 | Moderada
VS-R10 | Hardware del holding podría no soportar el funcionamiento óptimo de las soluciones | Media | - | - | Bajo | Alto | 0.13 | Moderada
VS-R37 | Podría haber fuga de personal encargado en el desarrollo del proyecto | Baja | Moderado | Bajo | Bajo | Muy bajo | 0.11 | Moderada
VS-R12 | Autentificación de usuarios/clientes podría ser insegura | Media | - | - | - | Alto | 0.1 | Moderada
VS-R23 | Servidor sharepoint podría estar mal configurado | Baja | Muy bajo | Bajo | Bajo | Moderado | 0.09 | Moderada
VS-R11 | Soluciones podrían aumentar los costos en adquirir nuevo hardware | Media | - | Bajo | Bajo | - | 0.08 | Moderada
VS-R24 | Servidor sharepoint podría tener problemas de disponibilidad | Alta | - | - | - | Moderado | 0.07 | Moderada
VS-R21 | Gestor de contraseñas podría ser ineficiente para el registro de clientes | Media | - | - | - | Moderado | 0.05 | Baja
VS-R25 | Personal de TI podría tener conocimientos limitados sobre sharepoint | Media | - | Muy bajo | Bajo | - | 0.05 | Baja
VS-R34 | Contenidos podrían visualizarse incorrectamente en los navegadores indicados | Alta | - | - | - | Bajo | 0.04 | Baja
VS-R16 | Administración de usuarios podría ser confusa | Media | - | - | - | Muy bajo | 0.01 | Baja
[15 empty] | VS-R16 |  |  | VS-R34 | VS-R21 VS-R25 |  | VS-R24 | VS-R11 | VS-R23 | VS-R12 | VS-R37 |  | VS-R10 | VS-R05 | VS-R08 |  |  | VS-R19 |  |  |  |  | VS-R36 |  |  |  |  | VS-R07 | VS-R35
[15 empty] | Rangos | valor
[15 empty] | 0.01 | VS-R16
0.02
0.03
[15 empty] | 0.04 | VS-R34
[15 empty] | 0.05 | VS-R21 VS-R25
0.06
[15 empty] | 0.07 | VS-R24
[15 empty] | 0.08 | VS-R11
[15 empty] | 0.09 | VS-R23
[15 empty] | 0.1 | VS-R12 VS-R37
[15 empty] | 0.12 | VS-R10
[15 empty] | 0.14 | VS-R05 VS-R08
[15 empty] | 0.18 | VS-R19
[15 empty] | 0.2 | VS-R36
0.24
[15 empty] | 0.28 | VS-R07 VS-R35
0.36
0.4
0.56
0.72

## RBS
RBS
Nivel 1 | Nivel 2 | Riesgo
Riesgo de gestión | Capacitación | VS-R25 Personal de TI podría tener conocimientos limitados sobre sharepoint
| Comunicación | VS-R02 El plan de comunicación del proyecto podría ser insuficiente/incorrecto
| Dirección de proyectos | VS-R01 Los plazos de entrega de los proyectos podrían ser muy acotados
VS-R04 Control de cambios podría no ser gestionado adecuadamente
| Dotación de recursos | VS-R03 Personal asignado a cada proyecto podría ser insuficiente
VS-R08 Personal técnico a cargo de la conectividad podría ser insuficiente
VS-R37 Podría haber fuga de personal encargado en el desarrollo del proyecto
Riesgo técnico | Estabilidad de los usuarios | VS-R14 Roles y permisos de usuarios podrían ser incongruentes
VS-R15 Visualización del contenido podría ser inexacto
| Interfaces técnicas | VS-R13 usuarios podrían perder la visualización de su contenido luego de autentificarse
VS-R16 Administración de usuarios podría ser confusa
VS-R34 Contenidos podrían visualizarse incorrectamente en los navegadores indicados
VS-R35 Portales podrían ser incompatibles con versiones de sistemas operativos móviles antiguos
| Procesos técnicos | VS-R12 Autentificación de usuarios/clientes podría ser insegura
VS-R17 Usuarios del sistema podrían ser eliminados
VS-R18 Usuarios podrían cambiar información libremente en su perfil
VS-R19 Registrar usuarios por lotes podría traer inconvenientes de consistencia
VS-R23 Servidor sharepoint podría estar mal configurado
VS-R24 Servidor sharepoint podría tener problemas de disponibilidad
VS-R26 Subir archivos multimedia podría tener problemas de velocidad
VS-R27 Subir archivos multimedia podría traer problemas de seguridad
VS-R28 Subir archivos al servidor podría causar deterioro de los datos
VS-R30 Asistente chatvox podría no estar disponible
| Rendimiento y fiabilidad | VS-R05 Velocidad de la red corporativa podría resentirse con la implementación de las soluciones
| Seguridad | VS-R07 Seguridad de la red podría ser insuficiente
VS-R21 Gestor de contraseñas podría ser ineficiente para el registro de clientes
| Tecnología | VS-R06 Red corporativa podría requerir nuevas implementaciones de hardware
VS-R10 Hardware del holding podría no soportar el funcionamiento óptimo de las soluciones
Riesgo comercial | Contratos y proveedores | VS-R11 Soluciones podrían aumentar los costos en adquirir nuevo hardware
| Estabilidad de los clientes | VS-R20 Registro de clientes podría ser confuso
VS-R22 Cliente podría no visualizar su contenido apropiadamente
VS-R29 Subir archivos al servidor podrían perderse los datos
VS-R31 Agendamiento de consultas por medio de chatvox podrían ser incorrectas
VS-R32 Chatvox podría no tener respuestas correctas a consultas
VS-R33 Chatvox podría tener problemas de derivación a ejecutivos
VS-R36 Despliegue de información podría ser deficiente en dispositivos móviles
| Términos y condiciones | VS-R09 Servicios del proveedor de internet podrían ser insuficientes

## respuestaRiesgos
Plan de respuesta
Valoración
ID | Riesgo | global | Prioridad | Dueño | Responsable | Plan de respuesta predeterminado | Estrategia de respuesta (Adaptada) | Plan de respuesta (Adaptada) | Riesgo residual | Riesgo activado | Fecha de activación
VS-R01 | Los plazos de entrega de los proyectos podrían ser muy acotados | 0.3 | Alta
VS-R02 | El plan de comunicación del proyecto podría ser insuficiente/incorrecto | 0.21 | Alta
VS-R03 | Personal asignado a cada proyecto podría ser insuficiente | 0.5 | Alta
VS-R04 | Control de cambios podría no ser gestionado adecuadamente | 0.35 | Alta
VS-R05 | Velocidad de la red corporativa podría resentirse con la implementación de las soluciones | 0.14 | Moderada
VS-R06 | Red corporativa podría requerir nuevas implementaciones de hardware | 0.2 | Alta
VS-R07 | Seguridad de la red podría ser insuficiente | 0.28 | Alta
VS-R08 | Personal técnico a cargo de la conectividad podría ser insuficiente | 0.15 | Moderada
VS-R09 | Servicios del proveedor de internet podrían ser insuficientes | 0.09 | Moderada
VS-R10 | Hardware del holding podría no soportar el funcionamiento óptimo de las soluciones | 0.13 | Moderada
VS-R11 | Soluciones podrían aumentar los costos en adquirir nuevo hardware | 0.08 | Moderada
VS-R12 | Autentificación de usuarios/clientes podría ser insegura | 0.1 | Moderada
VS-R13 | usuarios podrían perder la visualización de su contenido luego de autentificarse | 0.03 | Baja
VS-R14 | Roles y permisos de usuarios podrían ser incongruentes | 0.04 | Baja
VS-R15 | Visualización del contenido podría ser inexacto | 0.03 | Baja
VS-R16 | Administración de usuarios podría ser confusa | 0.01 | Baja
VS-R17 | Usuarios del sistema podrían ser eliminados | 0.01 | Baja
VS-R18 | Usuarios podrían cambiar información libremente en su perfil | 0.02 | Baja
VS-R19 | Registrar usuarios por lotes podría traer inconvenientes de consistencia | 0.18 | Alta
VS-R20 | Registro de clientes podría ser confuso | 0.03 | Baja
VS-R21 | Gestor de contraseñas podría ser ineficiente para el registro de clientes | 0.05 | Baja
VS-R22 | Cliente podría no visualizar su contenido apropiadamente | 0.03 | Baja
VS-R23 | Servidor sharepoint podría estar mal configurado | 0.09 | Moderada
VS-R24 | Servidor sharepoint podría tener problemas de disponibilidad | 0.07 | Moderada
VS-R25 | Personal de TI podría tener conocimientos limitados sobre sharepoint | 0.05 | Baja
VS-R26 | Subir archivos multimedia podría tener problemas de velocidad | 0.07 | Moderada
VS-R27 | Subir archivos multimedia podría traer problemas de seguridad | 0.14 | Moderada
VS-R28 | Subir archivos al servidor podría causar deterioro de los datos | 0.07 | Moderada
VS-R29 | Subir archivos al servidor podrían perderse los datos | 0.12 | Moderada
VS-R30 | Asistente chatvox podría no estar disponible | 0.07 | Moderada
VS-R31 | Agendamiento de consultas por medio de chatvox podrían ser incorrectas | 0.06 | Moderada
VS-R32 | Chatvox podría no tener respuestas correctas a consultas | 0.05 | Baja
VS-R33 | Chatvox podría tener problemas de derivación a ejecutivos | 0.07 | Moderada
VS-R34 | Contenidos podrían visualizarse incorrectamente en los navegadores indicados | 0.04 | Baja
VS-R35 | Portales podrían ser incompatibles con versiones de sistemas operativos móviles antiguos | 0.29 | Alta
VS-R36 | Despliegue de información podría ser deficiente en dispositivos móviles | 0.23 | Alta
VS-R37 | Podría haber fuga de personal encargado en el desarrollo del proyecto | 0.11 | Moderada
| #N/A | #N/A | #N/A
IN-R15 | #N/A | #N/A | #N/A