## identificacionRiesgos
Proyecto: | Telemedicina "Vida Sana S.A."
Versión: | v01
[7 empty] | Objetivos que afecta |  |  |  | Tipo de | Fecha de
ID | Riesgo | Respuesta | Causa raíz | Categoría | Subcategoría | Tipo riesgo | Alcance | Cronograma | Costos | Calidad | Impacto | Identificación
TM-R01 | Levantamiento de casos médicos a especialistas podría ser ineficiente | Crear un plan de levantamiento eficiente de casos médicos que evite posibles inconvenientes en la derivación de los pacientes | No existe un plan de levantamiento de casos clínicos | Riesgo de gestión | Gestión de las operaciones | Amenaza | - | - | - | X | Indirecto | 2020-04-10
TM-R02 | Capacitación del personal médico podría ser insuficiente | Generar un plan de capacitación que garantice al personal médico interactuar de manera correcta el sistema | No se define un plan de capacitación correcto para los médicos | Riesgo de gestión | Dotación de recursos | Oportunidad | - | - | - | X | Indirecto | 2020-04-10
TM-R03 | La geolocalización podría afectar la experiencia de usuario | Advertir al usuario de la utilización de la ubicación de su dispositivo para una experiencia óptima | No se generó un mecanismo para evitar la dependencia de la ubicación del usuario | Riesgo de gestión | Comunicación | Oportunidad | X | - | - | X | Indirecto | 2020-04-10
TM-R04 | El traspaso de formatos de las imágenes podría perder las dimensiones de estas | Buscar y documentar un método que permita formatear las imágenes sin perder las dimensiones originales | La transformación de formatos de imagen para minimizar el espacio de almacenamiento que este utiliza | Riesgo técnico | Tecnología | Amenaza | X | X | X | X | Indirecto | 2020-04-10
TM-R05 | El manejo de información confidencial de los pacientes podría perderse, filtrarse o ser robado | Generar y documentar un plan de manejo de información confidencial de acuerdo a estándares | No contar con un sistema y protocolos de seguridad acorde a la información que se maneja | Riesgo técnico | Tecnología | Amenaza | X | X | X | X | Directo | 2020-04-10
TM-R06 | La compresión de datos e imágenes podría provocar una pérdida de estos | Definir distintos formatos como estándar para la manipulación de las imágenes y los datos | No se cuenta con un sistema de compresión eficiente | Riesgo técnico | Procesos técnicos | Amenaza | X | X | X | X | Indirecto | 2020-04-10
TM-R07 | La tecnología e infraestructura que tiene actualmente la organización podría ser insuficiente para la implantación de telemedicina | Evaluar y documentar la actual infraestructura de la organización y generar mejoras a este para implementar el sistema | No se generó un documento que evaluara la infraestructura actual con los requerimientos de telemedicina | Riesgo técnico | Tecnología | Amenaza | X | X | X | - | Directo | 2020-04-10
TM-R08 | Suplantación de identidad en la autentificación de usuario podría generar problemas de seguridad | Buscar y generar métodos adicionales de autentificación que garanticen la seguridad de las credenciales | Usuarios sin permiso con intención de acceder a la plataforma utilizando credenciales de personal autorizado | Riesgo técnico | Tecnología | Amenaza | X | - | - | X | Indirecto | 2020-04-13
TM-R09 | Los protocolos de seguridad podrían ser insuficientes | Generar un protocolo de seguridad por parte del equipo de prevención de riesgos | No se consideraron protocolos de seguridad en el nuevo sistema | Riesgo técnico | Procesos técnicos | Oportunidad | X | X | - | - | Indirecto | 2020-04-13
TM-R10 | Los formularios necesarios para completar una anamnesis podrían ser insuficientes para la atención inicial | Generar y documentar un plan de creación de documentos según estándares que garanticen la eficacia de este | No se consideraron documentos estándares para la creación de documentos y formularios de atención | Riesgo técnico | Definición de los requisitos | Amenaza | X | - | - | X | Indirecto | 2020-04-13

## parametros
Escala probabilidad |  | Escala impacto |  | Ponderación del riesgo
Probabilidad | Valor | Impacto | Valor | Ponderación | Valor
Muy alta | 0.9 | Muy alto | 0.8 | Alcance | 0.2
Alta | 0.7 | Alto | 0.4 | Cronograma | 0.5
Media | 0.5 | Moderado | 0.2 | Costos | 0.3
Baja | 0.3 | Bajo | 0.1 | Calidad | 0
Muy baja | 0.1 | Muy bajo | 0.05

## matriz
Impacto
ID | Riesgo | Probabilidad | valor probabilidad | Alcance | Cronograma | Costos | Calidad | valor alcance | valor cronograma | valor costos | valor calidad | Puntuación alcance | Puntuación cronograma | Puntuación costos | Puntuación calidad | Valoración global | Prioridad | Tipo
TM-R05 | El manejo de información confidencial de los pacientes podría perderse, filtrarse o ser robado | Baja | 0.3 | Alto | Moderado | Bajo | Alto | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.12 | 0.18 | Alta | Amenaza
TM-R10 | Los formularios necesarios para completar una anamnesis podrían ser insuficientes para la atención inicial | Alta | 0.7 | Moderado | - | - | Moderado | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.14 | 0 | 0 | 0.14 | 0.17 | Moderada | Amenaza
TM-R03 | La geolocalización podría afectar la experiencia de usuario | Alta | 0.7 | Bajo | - | - | Moderado | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.07 | 0 | 0 | 0.14 | 0.15 | Moderada | Oportunidad
TM-R01 | Levantamiento de casos médicos a especialistas podría ser ineficiente | Alta | 0.7 | - | - | - | Moderado | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.14 | Moderada | Amenaza
TM-R04 | El traspaso de formatos de las imágenes podría perder las dimensiones de estas | Alta | 0.7 | Moderado | Bajo | Muy bajo | Bajo | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.14 | 0.07 | 0.035 | 0.07 | 0.14 | Moderada | Amenaza
TM-R08 | Suplantación de identidad en la autentificación de usuario podría generar problemas de seguridad | Baja | 0.3 | Alto | - | - | Alto | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0.14 | Moderada | Amenaza
TM-R02 | Capacitación del personal médico podría ser insuficiente | Media | 0.5 | - | - | - | Moderado | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | Moderada | Oportunidad
TM-R06 | La compresión de datos e imágenes podría provocar una pérdida de estos | Baja | 0.3 | Bajo | Muy bajo | Muy bajo | Moderado | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | 0.06 | 0.08 | Moderada | Amenaza
TM-R07 | La tecnología e infraestructura que tiene actualmente la organización podría ser insuficiente para la implantación de telemedicina | Baja | 0.3 | Alto | Moderado | Moderado | - | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.07 | Moderada | Amenaza
TM-R09 | Los protocolos de seguridad podrían ser insuficientes | Baja | 0.3 | Alto | Bajo | - | - | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0.04 | Baja | Oportunidad

## amenazas
Amenazas | [8 empty] | Mapa de calor | [5 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1 | 1.01
|  |  |  | Impacto |  |  |  |  | probabilidad | Amenazas
ID | Riesgo | Probabilidad | Alcance | Cronograma | Costos | Calidad | Valoración global | Prioridad | Muy alta (0,90) |  |  | TM-R05
TM-R05 | El manejo de información confidencial de los pacientes podría perderse, filtrarse o ser robado | Baja | Alto | Moderado | Bajo | Alto | 0.18 | Alta | Alta 0,70) |  | TM-R07 | TM-R01 TM-R04 TM-R08 TM-R10 |  |  | 0.07: TM-R07; 0.08: TM-R06; 0.14: TM-R01; 0.17: TM-R10; 0.18: TM-R05
TM-R10 | Los formularios necesarios para completar una anamnesis podrían ser insuficientes para la atención inicial | Alta | Moderado | - | - | Moderado | 0.17 | Moderada | Media (0,50) | [5 empty] | 0.14: TM-R04
TM-R01 | Levantamiento de casos médicos a especialistas podría ser ineficiente | Alta | - | - | - | Moderado | 0.14 | Moderada | Baja (0,30) | [5 empty] | 0.14: TM-R08
TM-R04 | El traspaso de formatos de las imágenes podría perder las dimensiones de estas | Alta | Moderado | Bajo | Muy bajo | Bajo | 0.14 | Moderada | Muy baja (0,10) |  |  |  |  | TM-R06
TM-R08 | Suplantación de identidad en la autentificación de usuario podría generar problemas de seguridad | Baja | Alto | - | - | Alto | 0.14 | Moderada |  | Muy bajo (0,05) | Bajo (0,10) | Moderado (0,20) | Alto (0,40) | Muy alto (0,80)
TM-R06 | La compresión de datos e imágenes podría provocar una pérdida de estos | Baja | Bajo | Muy bajo | Muy bajo | Moderado | 0.08 | Moderada
TM-R07 | La tecnología e infraestructura que tiene actualmente la organización podría ser insuficiente para la implantación de telemedicina | Baja | Alto | Moderado | Moderado | - | 0.07 | Moderada
[21 empty] | TM-R07 | TM-R06 | [5 empty] | TM-R01 TM-R04 TM-R08 |  |  | TM-R10 | TM-R05
[15 empty] | Rangos | valor
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
[15 empty] | 0.07 | TM-R07
[15 empty] | 0.08 | TM-R06
0.09
0.1
0.12
[15 empty] | 0.14 | TM-R01 TM-R04 TM-R08 TM-R10
[15 empty] | 0.18 | TM-R05
0.2
0.24
0.28
0.36
0.4
0.56
0.72

## Oportunidades
Oportunidades | [8 empty] | Mapa de calor | [5 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.6 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.8 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 1
|  |  |  | Impacto |  |  |  |  | probabilidad | Oportunidades
ID | Riesgo | Probabilidad | Alcance | Cronograma | Costos | Calidad | Valoración global | Prioridad | Muy alta (0,90)
TM-R09 | Los protocolos de seguridad podrían ser insuficientes | Baja | Alto | Bajo | - | - | 0.04 | Baja | Alta (0,70) |  |  | TM-R03 |  | TM-R09 | 0.04: TM-R09; 0.1: TM-R02; 0.15: TM-R03
TM-R02 | Capacitación del personal médico podría ser insuficiente | Media | - | - | - | Moderado | 0.1 | Moderada | Media (0,50) |  |  | TM-R02
TM-R03 | La geolocalización podría afectar la experiencia de usuario | Alta | Bajo | - | - | Moderado | 0.15 | Moderada | Baja (0,30)
Muy baja (0,10)
[10 empty] | Muy alto (0,80) | Alto (0,40) | Moderado (0,20) | Bajo (0,10) | Muy Bajo (0,05)
[18 empty] | TM-R09 | [5 empty] | TM-R02 |  |  |  |  | TM-R03
[15 empty] | Rangos | valor
0.01
0.02
0.03
[15 empty] | 0.04 | TM-R09
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
[15 empty] | 0.1 | TM-R02
0.12
[15 empty] | 0.14 | TM-R03
0.18
0.2
0.24
0.28
0.36
0.4
0.56
0.72

## RBS
RBS
Nivel 1 | Nivel 2 | Riesgo
Riesgo de gestión | Gestión de las operaciones | TM-R01-Levantamiento de casos médicos a especialistas podría ser ineficiente.
| Dotación de recursos | TM-R02-Capacitación del personal médico podría ser insuficiente.
| Comunicación | TM-R03-La geolocalización podría afectar la experiencia de usuario.
Riesgo técnico | Procesos Técnicos | TM-R06-La compresión de datos e imágenes podría provocar una pérdida de estos.
TM-R09-Los protocolos de seguridad podrían ser insuficentes.
| Tecnología | TM-R04-El traspaso de formatos de las imágenes podría perder las dimensiones de estas.
TM-R05-El manejo de información confidencial de los pacientes podría perderse, filtrarse o ser robado.
TM-R07-La tecnología e infrastructura que tiene actualmente la organización podría ser insuficiente para la implantación de telemedicina.
TM-R08-Suplantación de identidad en la autentificación de usuario podría generar problemas de seguridad.
| Definición de los Requisitos | TM-R10-los formularios necesarios para completar una anamnesis podrían ser insuficientes para la atención inicial.

## respuestaRiesgos
Plan de respuesta
Valoración
ID | Riesgo | global | Prioridad | Dueño | Responsable | Plan de respuesta predeterminado | Estrategia de respuesta (Adaptada) | Plan de respuesta (Adaptada) | Riesgo residual | Riesgo activado | Fecha de activación
TM-R01 | Levantamiento de casos médicos a especialistas podría ser ineficiente | 0.14 | Moderada
TM-R02 | Capacitación del personal médico podría ser insuficiente | 0.1 | Moderada
TM-R03 | La geolocalización podría afectar la experiencia de usuario | 0.15 | Moderada
TM-R04 | El traspaso de formatos de las imágenes podría perder las dimensiones de estas | 0.14 | Moderada
TM-R05 | El manejo de información confidencial de los pacientes podría perderse, filtrarse o ser robado | 0.18 | Alta
TM-R06 | La compresión de datos e imágenes podría provocar una pérdida de estos | 0.08 | Moderada
TM-R07 | La tecnología e infraestructura que tiene actualmente la organización podría ser insuficiente para la implantación de telemedicina | 0.07 | Moderada
TM-R08 | Suplantación de identidad en la autentificación de usuario podría generar problemas de seguridad | 0.14 | Moderada
TM-R09 | Los protocolos de seguridad podrían ser insuficientes | 0.04 | Baja
TM-R10 | Los formularios necesarios para completar una anamnesis podrían ser insuficientes para la atención inicial | 0.17 | Moderada